SỞ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-TTTN ngày 17/3/2026

củaGiám đốcTrung tâm thoát nước và xử lý nước thải )

(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Bắc Ninh, năm 2026

MỤC LỤC

PHẠM VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG SỔ TAY	1

1. Phạm vi	1

1.1. Phạm vi áp dụng	1

1.2. Phạm vi không áp dụng	1

2. Cách sử dụng Sổ tay	1

3. Nguyên tắc áp dụng Sổ tay	2

PHẦN A: DANH MỤC HỒ SƠ QUY TRÌNH	3

1. Quy trình thực hiện dịch vụ công ích duy trì thoát nước và xử lý nước thải đô thị	3

2. Quy trình thực hiện nhiệm vụ có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước	16

3. Quy trình thực hiện nhiệm vụ không có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước	35

4. Quy trình thực hiện gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng	46

PHẦN B:  MẪU VĂN BẢN TRONG CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN	49

# PHẠM VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG SỔ TAY

## 1. Phạm vi

### 1.1. Phạm vi áp dụng

Sổ tay này quy định trình tự, thủ tục và hướng dẫn thực hiện đối với các công việc chuyên môn, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm thoát nước và xử lý nước thải , bao gồm các nội dung sau:

a) Dịch vụ công ích duy trì thoát nước và xử lý nước thải đô thị.

b) Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị không có cấu phần xây dựng, bao gồm các hoạt động mua sắm để bổ sung, thay thế hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên, công tác quản lý hoặc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

c) Nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng (nhiệm vụ có cấu phần xây dựng), bao gồm các công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới các hạng mục công trình xây dựng, trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất hiện có của đơn vị nhằm phục vụ hoạt động thường xuyên, công tác quản lý hoặc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, bao gồm cả việc mua sắm tài sản, trang thiết bị gắn liền với công trình.

### 1.2. Phạm vi không áp dụng

Sổ tay này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Các dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Công tác mua sắm văn phòng phẩm;

- Các hoạt động sửa chữa công cụ, dụng cụ thông thường như: máy in, máy scan, máy tính và các thiết bị văn phòng tương tự.

## 2. Cách sử dụng Sổ tay

Sổ tay này được xây dựng nhằm hướng dẫn và chuẩn hóa quy trình thực hiện các công việc chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm.

Các quy trình trong Sổ tay được trình bày dưới dạng danh mục hồ sơ và các bước thực hiện công việc, giúp các phòng, bộ phận và cá nhân liên quan dễ dàng tra cứu, áp dụng trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các biểu mẫu sử dụng trong Sổ tay được xây dựng trên cơ sở các mẫu biểu theo quy định của pháp luật hiện hành và được cụ thể hóa, chi tiết hóa để phù hợp với điều kiện thực tế của Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện, các phòng, bộ phận và cá nhân liên quan cần thường xuyên rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các nội dung chưa được quy định hoặc chưa đề cập trong Sổ tay, việc thực hiện được áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp các văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong Sổ tay này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới, thì việc áp dụng các nội dung liên quan được thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật mới.

## 3. Nguyên tắc áp dụng Sổ tay

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật:Việc áp dụng Sổ tay phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, đấu thầu và các quy định chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

3.2. Bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền:Các phòng, bộ phận và cá nhân khi thực hiện các quy trình trong Sổ tay phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm rõ trách nhiệm trong từng khâu của quá trình tổ chức thực hiện công việc.

3.3. Công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ quy trình:Các bước thực hiện công việc phải được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Sổ tay; bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ kiểm soát và thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

3.4. Bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp thực tế:Việc áp dụng các quy trình trong Sổ tay phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí, phù hợp với điều kiện thực tế của Trung tâm, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

3.5. Cập nhật, điều chỉnh kịp thời: Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về quy định pháp luật hoặc phát sinh các yêu cầu thực tiễn mới, các phòng, bộ phận có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định việc cập nhật, điều chỉnh nội dung Sổ tay cho phù hợp.

# PHẦN A: DANH MỤC HỒ SƠ QUY TRÌNH

## 1. Quy trình thực hiện dịch vụ công ích duy trì thoát nước và xử lý nước thải đô thị

| Số TT | Nội dung công việc (Theo trình tự thực hiện) | Thẩm quyền ban hành văn bản | Mẫu văn bản đính kèm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn bản giao quản lý tài sản, danh mục tài sản | UBND tỉnh |  |  |
| 2 | Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công | UBND tỉnh |  | QĐ 456/2025QĐ-UBND |
| # 3 | # Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công | # UBND tỉnh |  | # QĐ 555/2025/QĐ-UBND |
| 4 | Quy trình vận hành trạm bơm, trạm xử lý nước thải, cửa phai, hệ thống cống... | Trung tâm |  |  |
| 5 | Kế hoạch vận hành hoặc nạo vét hằng năm | Phòng vận hành; Trung tâm | Vận dụng Mẫu số 04 Thông tư 72/2025/TT-BXD | Trước 30/8 hằng năm |
|  | Gói thầu tư vấn lập dự toán |  |  |  |
| # 6 | # Nhiệm vụ tư vấn lập dự toán | # Phòng kỹ thuật; Trung tâm | # Vận dụng Mẫu số 04/TTTN (Theo Điều 30; 36 Nghị định 175/2024) |  |
| # 7 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ tư vấn lập dự toán | # Trung tâm |  |  |
| # 8 | # Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ tư vấn lập dự toán | # Trung tâm | # Mẫu số 01/DVCI |  |
| 9 | Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 10 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Trung tâm | Mẫu số 02B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 11 | Kết quả đăng tải công khai trên hệ thống | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 12 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 13 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 14 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 15 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 16 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 17 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 18 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 19 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 20 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Gói thầu tư vấn thẩm tra dự toán |  |  |  |
| 21 | Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 22 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Trung tâm | Mẫu số 02B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 23 | Kết quả đăng tải công khai trên hệ thống | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 24 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 25 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 26 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 27 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 28 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 29 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 30 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 31 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 32 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Hồ sơ Dự toán |  |  |  |
| 33 | Công văn đề nghị chấp thuận bãi đổ thải | Trung tâm |  |  |
| 34 | Công văn chấp thuận bãi đổ thải | UBND phường xã, Công ty quản lý bãi thải… |  |  |
| # 35 | # Hồ sơ dự toán DVCI | # Đơn vị tư vấn; có xác nhận của TT | # Thông tư 12/2024/TT-BXD |  |
| # 36 | # Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán | # Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| # 37 | # Công văn đề nghị tham gia ý kiến thẩm định | # Trung tâm |  |  |
| # 38 | # Công văn tham gia ý kiến thẩm định | # Sở Xây dựng; Sở NN&MT; UBND phường xã…. |  |  |
| # 39 | # Quyết định phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị | # Trung tâm | # Mẫu số 02/DVCI | # Trước 30/9 hằng năm |
| # 40 | # Báo cáo tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I | # Trung tâm |  | # Trước 30/9 hằng năm |
| # 41 | # Báo cáo tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền | # Sở Xây dựng |  | # Trước 30/9 hằng năm |
| # 42 | # Quyết định giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp I | # UBND tỉnh |  |  |
| # 43 | # Quyết định giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách | # Sở Xây dựng |  |  |
|  | Kế hoạch LCNT tổng thể |  |  |  |
| 44 | Tờ trình thẩm định KHLCNT | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A TT79/TT-BTC |  |
| 45 | Báo cáo thẩm định kế hoạch LCNT | Phòng HC-KT | Mẫu số 02B TT22/2024/TT-BKHDT |  |
| 46 | Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT | Trung tâm | Mẫu số 02B TT79/TT-BTC |  |
| 47 | Kết quả đăng tải công khai lên mạng đấu thầu | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 48 | Quyết định thành lập tổ, phân công nhiệm vụ của cá nhân tham gia quản lý, giám sát | Trung tâm | Mẫu số 03/DVCI | Trường hợp thuê tư vấn giám sát thì tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu tư vấn |
|  | # TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN DVCI |  |  |  |
| # 49 | # Công văn giao lập phương án tự thực hiện | # Trung tâm |  |  |
| 50 | Phương án tự thực hiện | Phòng vận hành; Trung tâm | Mẫu số 04/DVCI (theo điều 143 NĐ 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 50 | Tờ trình phê duyệt phương án tự thực hiện | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 51 | Quyết định phê duyệt phương án tự thực hiện | Trung tâm | Mẫu số 05/DVCI |  |
| 52 | Văn bản giao việc | Trung tâm | Mẫu số 06/DVCI |  |
|  | TRƯỜNG HỢP ĐẦU THẦU RỘNG RÃI DVCI |  |  | Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu trên 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu trên 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu trên 02 tỷ đồng |
|  | Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT |  |  |  |
| 53 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 54 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 55 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 56 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 57 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 58 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 02/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 59 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 60 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 61 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 62 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 63 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT |  |  |  |
| 64 | Hợp đồng tư vấn Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT |  |  |  |
| 65 | Hồ sơ năng lực | tư vấn |  |  |
| 66 | Dự thảo hợp đồng tư vấn |  | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 67 | Thư mời tham gia gói thầu ttư vấn | Trung tâm |  |  |
| 68 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng |  |
| 69 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 70 | Báo cáo thẩm định KQLCNT tư vấn | Phòng HC-KT | Mẫu số 3C TT80/2025/TT-BTC |  |
| 71 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Theo quy định tại khoản 3, điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP |  |
| 72 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 73 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 74 | Thanh, quyết toán Hợp đồng |  |  |  |
| 75 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 76 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 77 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu cung ưng dịch vụ công ích (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 78 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu | Tư vấn |  |  |
| 79 | QĐ thành lập tổ thẩm định đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | Tư vấn |  |  |
| 80 | E-HSMT | Tổ chuyên gia, Tư vấn |  |  |
|  | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT | Tổ chuyên gia | Phụ lục 01A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 81 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | Tổ thẩm định | Mẫu số 03A Thông tư 80/2025/TT-BTC |  |
| 82 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Trung tâm | Phụ lục 1B Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 83 | Thông báo mời thầu | Trung tâm |  |  |
| 84 | Điều chỉnh E-HSMT (nếu có) | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 85 | CV đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nội dung giá gói thầu | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 86 | E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 87 | Báo cáo thẩm định E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 88 | CV đề nghị phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 89 | Quyết định phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Trung tâm |  |  |
| 90 | Biên bản mở thầu | Hệ thống đấu thầu |  |  |
| 91 | Công văn làm rõ E-HSDT (nếu có) | Trung tâm |  |  |
| 92 | Công văn gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu | Trung tâm |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 93 | Gia hạn bảo lãnh dự thầu tương ứng | Ngân hàng của nhà thầu |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 94 | Báo cáo đánh giá HSDT | Tư vấn |  |  |
| 95 | Biên bản đối chiếu tài liệu | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 96 | Biên bản thương thảo hợp đồng | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 97 | Báo cáo thẩm định kết quả LCNT | Tổ thẩm định |  |  |
| 98 | Quyết định phê duyệt kết quả LCNT | Trung tâm | Phụ lục 5 Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 99 | Thông báo kết quả LCNT | Trung tâm |  |  |
| 100 | Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng | Trung tâm |  |  |
| 101 | Hợp đồng dịch vụ công ích; Các phụ lục điều chỉnh bổ sung hoặc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu (nếu có) | Trung tâm, nhà thầu | Điều 19, Nghị định 80/2014 | Ghi rõ thời hạn thực hiện gói thầu; ghi rõ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực |
| 102 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Ngân hàng |  |  |
| 103 | Bảo lãnh tạm ứng | Ngân hàng |  | Phải thu hồi hết tạm ứng khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng |
|  | Hồ sơ quản lý chất lượng | Trung tâm, Nhà thầu, Đơn vị giám sát |  |  |
| 105 | Lịch trực vận hành hoặc nạo vét hằng tháng | Trạm, Phòng vận hành hoặc Nhà thầu; Trung tâm |  | Trước ngày 29 hằng tháng |
| 106 | Kết quả hiệu chuẩn, kiểm định máy móc, thiết bị phục vụ DVCI | Đơn vị hiệu chuẩn, kiểm định |  |  |
| 107 | Sổ nhật ký (đóng dấu giáp lai của Trung tâm) | Nhà thầu hoặc Trạm, ca trực tiếp vận hành (có xác nhận của phòng vận hành, Trung tâm ở trang bìa) |  |  |
|  | Sổ nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải |  | Mẫu số 07/DVCI |  |
|  | Sổ nhật ký vận hành trạm bơm nước mưa |  | Mẫu số 08/DVCI |  |
|  | Sổ nhật ký nạo vét cống, hố ga |  | Mẫu số 09/DVCI |  |
| 108 | Hồ sơ vật liệu, vật tư, hóa chất đầu vào (nếu có) |  |  |  |
|  | Hồ sơ chất lượng CO, CQ vật liệu, vật tư, hóa chất đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
|  | Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu, vật tư, hóa chất đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
|  | Tập BB lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm vật liệu, vật tư, hóa chất đầu vào (nếu có) | Trạm, Kỹ thuật của Nhà thầu hoặc phòng vận hành; giám sát viên của đơn vị tư vấn hoặc phòng kỹ thuật; Đơn vị thí nghiệm, quan trắc |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu vật liệu, vật tư, hóa chất đầu vào (nếu có) | Trạm, Kỹ thuật của Nhà thầu hoặc phòng vận hành; giám sát viên của đơn vị tư vấn hoặc phòng kỹ thuật; |  |  |
| 109 | Tập BB lấy mẫu thí nghiệm; Kết quả đo đạc, quan trắc, thí nghiệm kết quả thực hiện DVCI | Trạm, Kỹ thuật của Nhà thầu hoặc phòng vận hành; giám sát viên của đơn vị tư vấn hoặc phòng kỹ thuật; |  |  |
| 110 | Biên bản làm việc hiện trường về sự số hoặc vi phạm trong thực hiện DVCI (nếu có) | Trung tâm; Trạm; Phòng kỹ thuật, Nhà thầu hoặc phòng vận hành | Mẫu số 15/TTTN |  |
| 111 | Báo cáo kết quả thực hiện DVCI trong tháng/quý/năm (thể hiện rõ khối lượng, chất lượng thực hiện tháng/quý/năm) | Trạm; Nhà thầu hoặc phòng vận hành |  |  |
| 112 | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tháng/quý (có bảng xác nhận khối lượng hoàn thành kèm theo) | Trung tâm; Trạm; Kỹ thuật của nhà thầu hoặc phòng vận hành; giám sát của phòng kỹ thuật hoặc đơn vị giám sát | Mẫu số 10/DVCI | ngày 01 đến ngày 05 của tháng tiếp theo |
| 113 | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành năm (có bảng xác nhận khối lượng hoàn thành kèm theo) | Trung tâm; Trạm; Phòng kỹ thuật hoặc đơn vị giám sát; nhà thầu hoặc phòng vận hành | Mẫu số 10/DVCI | tuần đầu tiên của năm tiếp theo |
| 114 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  | ngày 05 đến ngày 10 của tháng tiếp theo |
|  | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành | Trung tâm; Phòng kỹ thuật hoặc đơn vị giám sát, Nhà thầu hoặc phòng vận hành | Theo khoản 6 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Nhà thầu | Mẫu số 05 -TT thông tư 133/2016/TT-BTC |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, nhà thầu hoặc phòng vận hành | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, nhà thầu hoặc phòng vận hành | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 115 | Hóa đơn | Nhà thầu |  |  |
| 116 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Nhà thầu |  |  |
|  | Quyết toán |  |  |  |
| 117 | Hồ sơ quyết toán hợp đồng A-B các gói thầu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 118 | Báo cáo tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm | Trung tâm |  |  |
| 119 | Tất toán công nợ | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 120 | Kết luận thanh tra, kiểm toán | Cơ quan thẩm quyền |  |  |

## 2. Quy trình thực hiện nhiệm vụ có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước

| Số TT | Nội dung công việc (Theo trình tự thực hiện) | Thẩm quyền ban hành | Mẫu văn bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chủ trương |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, công trình (nếu có) |  | Điều 32 Nghị định 06/2021 | Trước 30/8 hằng năm |
| ## 2 | ## Báo cáo của tổ trực tiếp vận hành | ## Tổ vận hành |  |  |
| 3 | Biên bản kiểm tra hiện trạng | Phòng Phát triển đô thị, Phòng KT-KH Sở XD, Trung tâm (Lãnh đạo, các phòng, Trạm trưởng) | Mẫu số 01/TTTN |  |
| 4 | Đơn đề xuất có chấp thuận của lãnh đạo Trung tâm | Phòng vận hành, Trung tâm | Mẫu số 02/TTTN |  |
| 5 | Công văn xin chủ trương thực hiện | Trung tâm |  |  |
| 6 | Công văn chấp thuận chủ trương thực hiện | Sở Xây dựng |  |  |
| # 7 | # Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Trung tâm. | # Mẫu số 03/TTTN (Điều 8 Nghị định 98/2025/NĐ-CP) |  |
| # 8 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Trung tâm |  |  |
| # 9 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Sở Xây dựng |  |  |
| # 10 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Sở Tài chính |  |  |
| # 11 | # Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # UBND tỉnh |  |  |
| # 12 | # Báo cáo tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I | # Trung tâm |  |  |
| # 13 | # Báo cáo tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền | # Sở Xây dựng |  |  |
| # 14 | # Quyết định giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp I | # UBND tỉnh |  |  |
| # 15 | # Quyết định giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách | # Sở Xây dựng |  |  |
|  | Gói thầu KS & BC KTKT |  |  | Đối với nhiệm vụ có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Không thực hiện lập BCKTKT mà chỉ lập thiết kế BVTC-dự toán |
| 16 | Nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT | Phòng kỹ thuật; Trung tâm | Mẫu số 04/TTTN (Theo Điều 30; 36 Nghị định 175/2024) |  |
| 17 | Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT | Phòng HC-KT |  |  |
| 18 | Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT | Trung tâm | Mẫu số 05/TTTN |  |
| 19 | Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 20 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Trung tâm | Mẫu số 02B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 21 | Kết quả đăng tải công khai trên hệ thống | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 22 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 23 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 24 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 25 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 26 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 27 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 28 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 29 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 30 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 31 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 32 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Hồ sơ khảo sát |  |  |  |
| 33 | Phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán khảo sát địa hình | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 09/TTTN (Theo Điều 31 Nghị định 175/2024) |  |
| 34 | Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát | Trung tâm | Mẫu số 09/TTTN |  |
| 35 | Nhật ký khảo sát | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 36 | Báo cáo khảo sát | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 10/TTTN (Theo Điều 33 Nghị định 175/2024) |  |
| 37 | Biên bản nghiệm thu khảo sát | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Hồ sơ thỏa thuận |  |  |  |
| 38 | Văn bản đề nghị, chấp thuận đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thải | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 39 | Văn bản đề nghị, chấp thuận bãi đổ thải | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 40 | Văn bản đề nghị, chấp thuận PCCC | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 41 | Văn bản đề nghị, chấp thuận đấu nối cấp điện, dịch chuyển, hoàn trả điện | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 42 | Văn bản đề nghị, chấp thuận đấu nối cấp nước | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 43 | Văn bản đề nghị, chấp thuận đấu nối nút giao, xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 44 | Văn bản đề nghị, chấp thuận xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng thủy lợi | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 45 | Văn bản đề nghị, chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt chuyên lúa nước (nếu có) | Trung tâm, cơ quan thẩm quyền |  |  |
|  | Phê duyệt giá (ngoài công bố giá) |  |  |  |
| 46 | 03 báo giá (đối với danh mục thiết bị không có trong công bố giá) | Các nhà cung cấp |  |  |
| 47 | Tờ trình phê duyệt giá thiết bị (nếu không có giá trong CBG của Liên Sở XD-TC) | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 48 | Báo cáo thẩm định giá thiết bị | Phòng HC-KT | Mẫu số 11/TTTN (Theo chương II thông tư 30/2024/TT-BTC) |  |
| 49 | QĐ phê duyệt giá thiết bị | Trung tâm | Mẫu số 12/TTTN |  |
|  | Gói thầu Thẩm tra |  |  | Đối với nhiệm vụ có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Không thực hiện thẩm tra |
| 50 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 51 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 52 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 53 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 54 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 55 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 56 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 57 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 58 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 59 | Báo cáo thẩm tra | Tư vấn | Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
|  | Thẩm định, phê duyệt BCKTKT |  |  |  |
| 60 | Tờ trình thẩm định BCKTKT | Trung tâm | Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
| 61 | Công văn đề nghị tham gia lý kiến của các Sở chuyên ngành (nếu có) | Cơ quan chủ trì thẩm định |  |  |
| 62 | Công văn tham gia lý kiến của các Sở chuyên ngành | các Sở chuyên ngành |  |  |
| 63 | Thông báo kết quả thẩm định BCKTKT | Cơ quan chủ trì thẩm định | Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
| 64 | Tờ trình phê duyệt BC KTKT | Cơ quan chủ trì thẩm định |  |  |
| 65 | Quyết định phê duyệt BCKTKT | Sở Xây dựng | Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
| 66 | Thông báo nghiệm thu hồ sơ BCKTKT |  |  |  |
| 67 | Thuyết minh BC KTKT | Trung tâm, Tư vấn |  | Đối với nhiệm vụ có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Không thực hiện lập BCKTKT |
| 68 | Thuyết minh thiết kế | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 69 | Tổng mức đầu tư | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 70 | Bản vẽ thiết kế | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Bước dự án điều chỉnh điều chỉnh (nếu có) |  |  |  |
| 71 | Biên bản làm việc hiện trường | Trung tâm; TVTK, QLDA, Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 72 | Báo cáo đánh giá đầu tư khi điều chỉnh dự án | Trung tâm | Mẫu 05 Thông tư 05/2025/TT-BKHDT |  |
| 73 | Công văn xin điều chỉnh | Trung tâm |  |  |
| 74 | Công văn chấp thuận điều chỉnh, bổ sung BCKTKT | Sở Xây dựng |  |  |
| 75 | Tờ trình thẩm định điều chỉnh BCKTKT | Trung tâm |  |  |
| 76 | Kết quả thẩm định điều chỉnh BCKTKT | Cơ quan chủ trì thẩm định |  |  |
| 77 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh BCKTKT | Sở Xây dựng |  |  |
| 78 | Thuyết minh BC KTKT điều chỉnh | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 79 | Thuyết minh thiết kế điều chỉnh | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 80 | Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 81 | Bản vẽ thiết kế điều chỉnh | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Kế hoạch LCNT tổng thể |  |  |  |
| 82 | Tờ trình thẩm định KHLCNT | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A TT79/TT-BTC |  |
| 83 | Báo cáo thẩm định kế hoạch LCNT | Phòng HC-KT | Mẫu số 02B TT22/2024/TT-BKHDT |  |
| 84 | Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT | Trung tâm | Mẫu số 02B TT79/TT-BTC |  |
| 85 | Kết quả đăng tải công khai lên mạng đấu thầu | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
|  | Gói thầu QLDA |  |  | Đối với nhiệm vụ có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Không thực hiện gói thầu QLDA |
| 86 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Phòng kỹ thuật | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 87 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 88 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 89 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn | Chủ đầu tư; Tư vấn | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 90 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 91 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 92 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 93 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 94 | Quyết định phân công nhiệm vụ của cá nhân tham gia QLDA | Tư vấn |  |  |
| 95 | Biên bản nghiệm thu tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 96 | Báo cáo QLDA (định kỳ) | Tư vấn |  |  |
| 97 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 98 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 99 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu TVGS xây dựng |  |  |  |
| 100 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 101 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 102 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 103 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 104 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 105 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 106 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 107 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 108 | Đề cương giám sát thi công xây dựng công trình | Tư vấn |  |  |
| 109 | Quyết định phân công nhiệm vụ của cá nhân tham gia giám sát | Tư vấn |  |  |
| 110 | Báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình (định kỳ) | Tư vấn |  |  |
| 111 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 112 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 113 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH THẦU THI CÔNG |  |  | Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng |
|  | Gói thầu thi công (chỉ định thầu) |  |  |  |
| 114 | Dự thảo hợp đồng thi công | Phòng kỹ thuật | Phụ lục I thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 115 | Thư mời tham gia gói thầu thi công | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 116 | Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân | Nhà thầu |  |  |
| 117 | Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 118 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 119 | QĐ Phê duyệt KQLCNT nhà thầu | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 120 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 121 | Hợp đồng thi công | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục I thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
|  | TRƯỜNG HỢP ĐẦU THẦU RỘNG RÃI THI CÔNG |  |  | Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu trên 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu trên 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu trên 02 tỷ đồng |
|  | Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 122 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 123 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 124 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 125 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 126 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 127 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 128 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 129 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 130 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 131 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 132 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 120 | Hợp đồng tư vấn Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT |  |  |  |
| 121 | Hồ sơ năng lực | tư vấn |  |  |
| 122 | Dự thảo hợp đồng tư vấn |  | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 123 | Thư mời tham gia gói thầu ttư vấn | Trung tâm |  |  |
| 124 | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 125 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 127 | QĐ Phê duyệt KQLCNT | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 128 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 129 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 130 | Thanh, quyết toán Hợp đồng |  |  |  |
| 131 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 132 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 133 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu Thi công xây dựng (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 134 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu | Tư vấn |  |  |
| 135 | QĐ thành lập tổ thẩm định đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | Tư vấn |  |  |
| 136 | E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình | Tổ chuyên gia |  |  |
|  | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT | Tổ chuyên gia | Phụ lục 01A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 137 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | Tổ thẩm định | Mẫu số 03A Thông tư 80/2025/TT-BTC |  |
| 138 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Trung tâm | Phụ lục 1B Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 139 | Thông báo mời thầu | Trung tâm |  |  |
| 140 | Điều chỉnh E-HSMT (nếu có) | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 141 | CV đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nội dung giá gói thầu | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 142 | E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 143 | Báo cáo thẩm định E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 144 | CV đề nghị phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 145 | Quyết định phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Trung tâm | Phụ lục 1B Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 146 | Biên bản mở thầu | Hệ thống đấu thầu |  |  |
| 147 | Công văn làm rõ E-HSDT (nếu có) | Trung tâm |  |  |
| 148 | Công văn gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu | Trung tâm |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 149 | Gia hạn bảo lãnh dự thầu tương ứng | Ngân hàng của nhà thầu |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 150 | Báo cáo đánh giá HSDT | Tư vấn |  |  |
| 151 | Biên bản đối chiếu tài liệu | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 152 | Biên bản thương thảo hợp đồng | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 153 | Báo cáo thẩm định kết quả LCNT | Tổ thẩm định | Mẫu số 3C TT80/2025/TT-BTC |  |
| 154 | Quyết định phê duyệt kết quả LCNT | Trung tâm | Phụ lục 5 Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 155 | Thông báo kết quả LCNT | Trung tâm |  |  |
| 156 | Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng | Trung tâm |  |  |
| 157 | Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Các phụ lục điều chỉnh bổ sung hoặc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu (nếu có) | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục I thông tư 02/2023/TT-BXD | Ghi rõ thời hạn thực hiện gói thầu; ghi rõ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực |
| 158 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Ngân hàng của nhà thầu |  |  |
| 159 | Bảo lãnh tạm ứng | Ngân hàng của nhà thầu |  | Phải thu hồi hết tạm ứng khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng |
|  | Hồ sơ quản lý chất lượng |  |  |  |
| 160 | Biên bản bàn giao mặt bằng, mốc thi công | Trung tâm; TVTK, Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 161 | Biên bản kiểm tra máy móc thiết bị | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 162 | Biên bản kiểm tra nhận sự | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 163 | Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường | Nhà thầu |  |  |
| 164 | Chấp thuận các nguồn cung vật liệu | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 165 | Biện pháp thi công, tiến độ thi công | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 166 | Kế hoạch ATLĐ, PCCC và VSMT | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 167 | Kế hoạch thí nghiệm | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 168 | Kế hoạch nghiệm thu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 169 | Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 170 | Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 171 | Thông báo khởi công | Trung tâm |  |  |
| 172 | Giấy mời khởi công | Trung tâm |  |  |
| 173 | Nhật ký thi công | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp | Mẫu số 10 (Theo PHỤ LỤC IIA Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) |  |
| 174 | Hồ sơ chất lượng CO, CQ vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 175 | Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 176 | Tập BB lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào (nếu có) | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 177 | Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 178 | Tập BB lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm công việc | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 179 | Biên bản nghiệm thu công việc | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp | Mẫu số 13/TTTN |  |
| 180 | Biên bản nghiệm thu giai đoạn | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp | Mẫu số 14/TTTN |  |
| 181 | Hồ sơ bản vẽ hoàn công | Chỉ huy trưởng và giám sát trưởng | PHỤ LỤC IIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP |  |
| 182 | Sổ nhật ký chạy thử thiết bị | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 183 | BB nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 184 | BB nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động thiết bị | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 185 | Biên bản làm việc hiện trường (nếu có) | Trung tâm; Đơn vị giám sát, TVTK, nhà thầu | Mẫu số 15/TTTN |  |
| 186 | Chấp thuận đấu nối cấp nước | Cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 187 | Chấp thuận đấu nối thoát nước | Cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 188 | Chấp thuận nghiệm thu PCCC | Cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 189 | Chấp thuận nghiệm thu đóng điện | Cơ quan thẩm quyền |  |  |
| 190 | Nghiệm thu vận hành thử và xác nhận hoàn thành đối với trạm xử lý nước thải… | Sở NN&MT |  |  |
| 191 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình | Trung tâm; TVTK, QLDA, Đơn vị giám sát, nhà thầu | Mẫu số 16/TTTN | Phải trong thời hạn thực hiện gói thầu |
| 192 | Báo cáo của Nhà thầu (định kỳ) | Nhà thầu |  |  |
| 193 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Nhà thầu | Mẫu số 05 -TT thông tư 133/2016/TT-BTC |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 194 | Hóa đơn | Nhà thầu |  |  |
| 195 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Nhà thầu |  |  |
|  | Quyết toán |  |  |  |
| 196 | Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng | Mẫu số 17/TTTN |  |
| 197 | Hồ sơ quyết toán hợp đồng A-B các gói thầu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 198 | Báo cáo quyết toán | Trung tâm | Điều 4, Thông tư 91/2025/TT-BTC | Đối với nhiệm vụ có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định của pháp luật về quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán và các văn bản hướng dẫn. |
| 199 | Tờ trình phê duyệt quyết toán | Trung tâm |  |  |
| 200 | Báo cáo thẩm tra quyết toán | Sở Tài chính |  |  |
| 201 | Quyết dịnh phê duyệt quyết toán | Sở Xây dựng |  |  |
| 202 | Tất toán công nợ | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 203 | Hồ sơ bảo hành (nếu có) | Nhà thầu |  |  |
| 204 | Bảo lãnh bảo hành | Ngân hàng của nhà thầu |  |  |
| 205 | Biên bản kiểm tra, xác nhận hoàn thành bảo hành công trình | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng |  |  |
| 206 | Kết luận thanh tra, kiểm toán | Cơ quan thẩm quyền |  |  |

## 3. Quy trình thực hiện nhiệm vụ không có cấu phần xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước

| Số TT | Nội dung công việc (Theo trình tự thực hiện) | Thẩm quyền ban hành | Mẫu văn bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chủ trương |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, công trình (nếu có) | Phòng vận hành; Trung tâm | Điều 32 Nghị định 06/2021 | Trước 30/8 hằng năm |
| ## 2 | ## Báo cáo của tổ trực tiếp vận hành | ## Tổ vận hành |  |  |
| 3 | Biên bản kiểm tra hiện trạng | Phòng Phát triển đô thị, Phòng KT-KH Sở XD, Trung tâm (Lãnh đạo, các phòng, Trạm trưởng) | Mẫu số 01/TTTN |  |
| 4 | Đơn đề xuất sửa chữa có chấp thuận của lãnh đạo Trung tâm | Phòng vận hành, Trung tâm | Mẫu số 02/TTTN |  |
| 5 | Công văn xin chủ trương thực hiện và bố trí kinh phí sửa chữa | Trung tâm |  |  |
| 6 | Công văn chấp thuận chủ trương thực hiện và bố trí kinh phí sửa chữa | Sở Xây dựng |  |  |
| # 7 | # Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Trung tâm | # Mẫu số 03/TTTN (Điều 8 Nghị định 98/2025/NĐ-CP) |  |
| # 8 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Trung tâm |  |  |
| # 9 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Sở Xây dựng |  |  |
| # 10 | # Tờ trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # Sở Tài chính |  |  |
| # 11 | # Quyết dịnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ | # UBND tỉnh |  |  |
| # 12 | # Báo cáo tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I | # Trung tâm |  |  |
| # 13 | # Báo cáo tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền | # Sở Xây dựng |  |  |
| # 14 | # Quyết định giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp I | # UBND tỉnh |  |  |
| # 15 | # Quyết định giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách | # Sở Xây dựng |  |  |
|  | Phê duyệt giá (ngoài công bố giá) |  |  | Trường hợp không thuê tư vấn thẩm định giá |
| 16 | 03 báo giá (đối với danh mục thiết bị không có trong công bố giá) | Các nhà cung cấp |  |  |
| 17 | Tờ trình phê duyệt giá thiết bị (nếu không có giá trong CBG của Liên Sở XD-TC) | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 18 | Báo cáo thẩm định giá thiết bị | Phòng HC-KT | Mẫu số 11/TTTN (Theo chương II thông tư 30/2024/TT-BTC) |  |
| 19 | QĐ phê duyệt giá thiết bị | Trung tâm | Mẫu số 12/TTTN |  |
|  | Gói thầu tư vấn thẩm định giá |  |  | Trường hợp thuê tư vấn thẩm định giá |
| 20 | Nhiệm vụ thẩm định giá | Phòng kỹ thuật; Trung tâm |  |  |
| 21 | Báo cáo thẩm định nhiệm vụ thẩm định giá | Phòng HC-KT |  |  |
| 22 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thẩm định giá | Trung tâm |  |  |
| 23 | Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 24 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Trung tâm | Mẫu số 02B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 25 | Kết quả đăng tải công khai trên hệ thống |  |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 26 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 27 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 28 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 29 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 30 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 31 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 04/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 32 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 33 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 34 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 35 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 36 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 37 | Chứng thư thẩm định giá | Tư vấn | Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Hồ sơ thẩm định giá Thông tư 30/2024/TT-BTC |  |
|  | Thẩm định, phê duyệt dự toán |  |  |  |
| 38 | Tờ trình thẩm định dự toán | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 39 | Thông báo kết quả thẩm định dự toán | Phòng HC-KT | Mẫu số 06 Phụ lục X Thông tư 11/2021 |  |
| 40 | Tờ trình phê duyệt dự toán | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 41 | Quyết định phê duyệt dự toán | Trung tâm | Vận dụng Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
| 42 | Hồ sơ dự toán | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Kế hoạch LCNT tổng thể |  |  |  |
| 43 | Tờ trình thẩm định KHLCNT | Phòng kỹ thuật | Mẫu số 02A TT79/TT-BTC |  |
| 44 | Báo cáo thẩm định kế hoạch LCNT | Phòng HC-KT | Mẫu số 02B TT22/2024/TT-BKHDT |  |
| 45 | Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT | Trung tâm | Mẫu số 02B TT79/TT-BTC |  |
| 46 | Kết quả đăng tải công khai lên mạng đấu thầu | Phòng kỹ thuật |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
|  | TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH THẦU THI CÔNG |  |  | Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng |
|  | Gói thầu thi công (chỉ định thầu) |  |  |  |
| 47 | Dự thảo hợp đồng thi công | Phòng kỹ thuật | Thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 48 | Thư mời tham gia gói thầu thi công | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 49 | Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân | Nhà thầu |  |  |
| 50 | Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 51 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 52 | QĐ Phê duyệt KQLCNT các gói thầu | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 53 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 54 | Hợp đồng thi công | Trung tâm; nhà thầu | Phụ lục I Thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
|  | TRƯỜNG HỢP ĐẦU THẦU RỘNG RÃI THI CÔNG |  |  | Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu trên 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu trên 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu trên 02 tỷ đồng |
|  | Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 55 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 56 | Thư mời tham gia gói thầu tư vấn | Trung tâm |  |  |
| 57 | Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề | Tư vấn |  |  |
| 58 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 59 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 60 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) |  |
| 61 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 62 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 63 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 64 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 65 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 66 | Hợp đồng tư vấn Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT |  |  |  |
| 67 | Hồ sơ năng lực | Tư vấn |  |  |
| 68 | Dự thảo hợp đồng tư vấn | Trung tâm | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 69 | Thư mời tham gia gói thầu ttư vấn | Trung tâm |  |  |
| 70 | Thương thảo, hoàn thiện tư vấn | Chủ đầu tư; nhà thầu | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng |  |
| 71 | Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu tư vấn | Phòng kỹ thuật |  |  |
| 72 | Báo cáo thẩm định KQLCNT tư vấn | Phòng HC-KT | Mẫu số 3C TT80/2025/TT-BTC |  |
| 73 | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn | Trung tâm | Theo quy định tại khoản 3, điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP |  |
| 74 | Bản đăng tải KQLCNT trên mạng | Trung tâm |  | Đăng tải trong 05 ngày làm việc |
| 75 | Hợp đồng tư vấn | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
| 76 | Thanh, quyết toán Hợp đồng |  |  |  |
| 77 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 78 | Hóa đơn | Tư vấn |  |  |
| 79 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Tư vấn |  |  |
|  | Gói thầu Thi công (đấu thầu rộng rãi) |  |  |  |
| 80 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu | Tư vấn |  |  |
| 81 | QĐ thành lập tổ thẩm định đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | Tư vấn |  |  |
| 82 | E-HSMT gói thầu Thi công | Tổ chuyên gia, Tư vấn |  |  |
|  | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT | Tổ chuyên gia | Phụ lục 01A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 83 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | Tổ thẩm định | Mẫu số 03A Thông tư 80/2025/TT-BTC |  |
| 84 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Trung tâm | Phụ lục 1B Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 85 | Thông báo mời thầu | Trung tâm |  |  |
| 86 | Điều chỉnh E-HSMT (nếu có) | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 87 | CV đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nội dung giá gói thầu | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 88 | E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn đấu thầu |  |  |
| 89 | Báo cáo thẩm định E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 90 | CV đề nghị phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Tư vấn |  |  |
| 91 | Quyết định phê duyệt E-HSMT điều chỉnh | Trung tâm |  |  |
| 92 | Biên bản mở thầu | Hệ thống đấu thầu |  |  |
| 93 | Công văn làm rõ E-HSDT (nếu có) | Trung tâm |  |  |
| 94 | Công văn gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu | Trung tâm |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 95 | Gia hạn bảo lãnh dự thầu tương ứng | Ngân hàng của nhà thầu |  | Phải trong thời hạn hiệu lực HSDT |
| 96 | Báo cáo đánh giá HSDT | Tư vấn |  |  |
| 97 | Biên bản đối chiếu tài liệu | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4A thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 98 | Biên bản thương thảo hợp đồng | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 99 | Báo cáo thẩm định kết quả LCNT | Tổ thẩm định |  |  |
| 100 | Quyết định phê duyệt kết quả LCNT | Trung tâm | Phụ lục 5 Thông tư 79/2025/TT-BTC |  |
| 101 | Thông báo kết quả LCNT | Trung tâm |  |  |
| 102 | Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng | Trung tâm |  |  |
| 103 | Hợp đồng thi công; Các phụ lục điều chỉnh bổ sung hoặc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu (nếu có) | Trung tâm, nhà thầu | Phụ lục I Thông tư 02/2023/TT-BXD | Ghi rõ thời hạn thực hiện gói thầu; ghi rõ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực |
| 104 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Ngân hàng của nhà thầu |  |  |
| 105 | Bảo lãnh tạm ứng | Ngân hàng của nhà thầu |  | Phải thu hồi hết tạm ứng khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng |
|  | Hồ sơ quản lý chất lượng |  |  |  |
| 106 | Chấp thuận các nguồn cung vật liệu | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu |  |  |
| 107 | Biện pháp thi công, tiến độ thi công | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 108 | Kế hoạch ATLĐ, PCCC và VSMT | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 109 | Kế hoạch thí nghiệm | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 110 | Kế hoạch nghiệm thu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 111 | Hồ sơ chất lượng CO, CQ vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 112 | Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 113 | Tập BB lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào (nếu có) | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 114 | Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp |  |  |
| 115 | Sổ nhật ký chạy thử máy móc, thiết bị (nếu có) | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 116 | Biên bản làm việc hiện trường | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 117 | Báo cáo của Nhà thầu (định kỳ) | Nhà thầu |  |  |
| 118 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu | Trung tâm; Đơn vị giám sát, nhà thầu | Mẫu số 07/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm, Tư vấn | Mẫu số 08/TTTN |  |
|  | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a | Trung tâm | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
|  | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 119 | Hóa đơn | Nhà thầu |  |  |
| 120 | Thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Nhà thầu |  |  |
|  | Quyết toán |  |  |  |
| 121 | Biên bản bàn giao hàng hóa | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng | Mẫu số 17/TTTN |  |
| 122 | Hồ sơ quyết toán hợp đồng A-B các gói thầu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 123 | Báo cáo tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm | Trung tâm |  |  |
| 124 | Tất toán công nợ | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 125 | Hồ sơ bảo hành (nếu có) | Nhà thầu |  |  |
| 126 | Bảo lãnh bảo hành | Ngân hàng của nhà thầu |  |  |
| 127 | Biên bản kiểm tra, xác nhận hoàn thành bảo hành | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng |  |  |
| 128 | Kết luận thanh tra, kiểm toán | Cơ quan thẩm quyền |  |  |

## 4. Quy trình thực hiện gói thầu có giá trị không quá 50 triệu đồng

| ## Số TT | ## Nội dung công việc (Theo trình tự thực hiện) | ## Thẩm quyền ban hành văn bản | ## Mẫu văn bản đính kèm | ## Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Báo cáo của tổ trực tiếp vận hành | ## Tổ vận hành |  |  |
| 2 | Biên bản kiểm tra hiện trạng | Phòng Phát triển đô thị, Phòng KT-KH Sở XD, Trung tâm (Lãnh đạo, các phòng, Trạm trưởng) | Mẫu số 01/TTTN |  |
| 3 | Đơn đề xuất sửa chữa | Phòng vận hành, Trung tâm | Mẫu số 02/TTTN |  |
| 4 | 03 báo giá | Các nhà cung cấp |  |  |
| # 5 | # Tờ trình phê duyệt giá thiết bị (nếu không có giá trong CBG của Liên Sở XD-TC) | # Phòng kỹ thuật |  |  |
| # 6 | # Báo cáo thẩm định giá thiết bị | # Phòng HC-KT | # Mẫu số 11/TTTN (Theo chương II thông tư 30/2024/TT-BTC) |  |
| # 7 | # QĐ phê duyệt giá thiết bị | # Trung tâm | # Mẫu số 12/TTTN |  |
| # 8 | # Tờ trình phê duyệt dự toán | # Phòng kỹ thuật |  |  |
| # 9 | # Báo cáo thẩm định dự toán | # Phòng HC-KT | # Mẫu số 06 Phụ lục X Thông tư 11/2021 |  |
| # 10 | # QĐ phê duyệt dự toán | # Trung tâm | # Vận dụng Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định 175/2024 |  |
| 11 | Hợp đồng | Trung tâm; Nhà thầu | Vận dụng Phụ lục I Thông tư 02/2023/TT-BXD |  |
| 12 | Hồ sơ chất lượng CO, CQ vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 13 | Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu đầu vào (nếu có) | Nhà cung cấp |  |  |
| 14 | Tập BB lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào (nếu có) | Kỹ thuật thi công trực tiếp và giám sát trực tiếp; tổ cơ khí |  |  |
| 15 | Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào | Kỹ thuật thi công trực tiếp giám sát trực tiếp của phòng kỹ thuật; tổ cơ khí |  |  |
| 16 | Biên bản nghiệm thu công việc | Kỹ thuật thi công trực tiếp; Trạm trưởng; kỹ thuật của phòng vận hành; giám sát trực tiếp của phòng kỹ thuật; tổ cơ khí |  |  |
| 17 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành | Trung tâm; Phòng kỹ thuật; nhà thầu; Trạm trưởng, Phòng vận hành; tổ cơ khí | Vận dụng Mẫu số 16/TTTN |  |
| 18 | Biên bản bàn giao |  | Vận dụng Mẫu số 17/TTTN |  |
| 19 | Hồ sơ thanh toán, quyết toán |  |  |  |
| 20 | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán | Nhà thầu |  |  |
| 21 | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a | Trung tâm, Nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP |  |
| 22 | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c; 08.a | Trung tâm, Nhà thầu | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP |  |
| 23 | Hóa đơn | Nhà thầu |  |  |
| 24 | Biên bản thanh lý hợp đồng | Trung tâm, Nhà thầu |  |  |
|  | Quyết toán |  |  |  |
| 25 | Biên bản bàn giao hàng hóa | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng | Mẫu số 17/TTTN |  |
| 26 | Hồ sơ quyết toán hợp đồng A-B các gói thầu | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 27 | Báo cáo tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm | Trung tâm |  |  |
| 28 | Tất toán công nợ | Trung tâm; nhà thầu |  |  |
| 29 | Hồ sơ bảo hành (nếu có) | Nhà thầu |  |  |
| 30 | Bảo lãnh bảo hành | Ngân hàng của nhà thầu |  |  |
| 31 | Biên bản kiểm tra, xác nhận hoàn thành bảo hành | Trung tâm, nhà thầu, đơn vị sử dụng |  |  |
| 32 | Kết luận thanh tra, kiểm toán | Cơ quan thẩm quyền |  |  |

# PHẦN B:  MẪU VĂN BẢN TRONG CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN

| STT | Mẫu số | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vận dụng Mẫu số 04 Thông tư 72/2025/TT-BXD | Kế hoạch vận hành hoặc nạo vét hằng năm |
| 2 | Mẫu số 01/DVCI | Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ tư vấn lập dự toán |
| 3 | Mẫu số 02/DVCI | Quyết định phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị |
| 4 | Mẫu số 03/DVCI | Quyết định thành lập tổ, phân công nhiệm vụ của cá nhân tham gia quản lý, giám sát |
| 5 | Mẫu số 04/DVCI (theo điều 143 NĐ 214/2025/NĐ-CP) | Phương án tự thực hiện |
| 6 | Mẫu số 05/DVCI | Quyết định phê duyệt phương án tự thực hiện |
| 7.1 | Mẫu số 06/DVCI | Văn bản giao việc |
| 7.2 | Điều 19, Nghị định 80/2014 | Hợp đồng dịch vụ công ích |
| 8 | Mẫu số 07/DVCI | Sổ nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải |
| 9 | Mẫu số 08/DVCI | Sổ nhật ký vận hành trạm bơm nước mưa |
| 10 | Mẫu số 09/DVCI | Sổ nhật ký nạo vét cống, hố ga |
| 11 | Mẫu số 10/DVCI | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tháng hoặc quý hoặc năm |
| 12 | Điều 32 Nghị định 06/2021 | Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, công trình (nếu có) |
| 13 | Mẫu số 01/TTTN | Biên bản kiểm tra sơ bộ các nội dung, khối lượng nhiệm vụ cần thực hiện |
| 14 | Mẫu số 02/TTTN | Đơn đề xuất có chấp thuận của lãnh đạo Trung tâm |
| 15 | Mẫu số 03/TTTN (Điều 8 Nghị định 98/2025/NĐ-CP) | Nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ |
| 16 | Mẫu số 04/TTTN (Theo Điều 30; 36 Nghị định 175/2024) | Nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT |
| 17 | Mẫu số 05/TTTN | Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT |
| 18 | Mẫu số 06/TTTN (Điều 33, nghị định 214/2025/NĐ-CP) | QĐ Phê duyệt KQLCNT tư vấn |
| 19 | Mẫu số 07/TTTN | Biên bản nghiệm thu |
| 20 | Mẫu số 08/TTTN | Đơn đề nghị thanh toán, quyết toán |
| 21 | Mẫu số 09/TTTN (Theo Điều 31 Nghị định 175/2024) | Phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán khảo sát địa hình |
| 22 | Mẫu số 09/TTTN | Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát |
| 23 | Mẫu số 10/TTTN (Theo Điều 33 Nghị định 175/2024) | Báo cáo khảo sát |
| 24 | Mẫu số 11/TTTN | Báo cáo thẩm định giá thiết bị |
| 25 | Mẫu số 12/TTTN | QĐ phê duyệt giá thiết bị |
| 26 | Mẫu số 13/TTTN | Biên bản nghiệm thu công việc |
| 27 | Mẫu số 14/TTTN | Biên bản nghiệm thu giai đoạn |
| 28 | Mẫu số 15/TTTN | Biên bản làm việc hiện trường |
| 29 | Mẫu số 16/TTTN | Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình |
| 30 | Mẫu số 17/TTTN | Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng |
| 31 | Mẫu số 02.a/TT NĐ 254/2025/NĐ-CP | Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mẫu 02.a |
| 32 | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.a/TT NĐ-254/2025/NĐ-CP | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 03.a; 08.a |
| 33 | Mẫu số 08a nghị định 11/2020/NĐ-CP; Mẫu số 03.c/QT NĐ 254/2025/NĐ-CP | Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu 03.c |
| 34 | Mẫu số 01 Nghị định 175/2024/NĐ-CP | Tờ trình thẩm định BCKTKT |
| 35 | Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 175/2024 | Báo cáo kết quả thẩm định BC KTKT |
| 36 | Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định 175/2024 | Quyết định phê duyệt BCKTKT |
| 37 | Mẫu số 10 (Theo PHỤ LỤC IIA Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) | Nhật ký thi công |
| 38 | PHỤ LỤC IIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Hồ sơ bản vẽ hoàn công |
| 39 | Mẫu số 02A thông tư 79/2025/TT-BTC | Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| 40 | Mẫu số 02B thông tư 79/2025/TT-BTC | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| 41 | Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD | Dự thảo hợp đồng tư vấn |
| 42 | Phụ lục 4C, thông tư 79/2025/TT-BTC; Phụ lục II thông tư 02/2023/TT-BXD | Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng tư vấn |
| 43 | Mẫu 05 Thông tư 05/2023/TT-BKHDT | Báo cáo đánh giá đầu tư khi điều chỉnh dự án |
| 44 | Phụ lục 01A thông tư 79/2025/TT-BTC | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT |
| 45 | Mẫu số 03A Thông tư 80/2025/TT-BTC | Báo cáo thẩm định E-HSMT |
| 46 | Phụ lục 1B Thông tư 79/2025/TT-BTC | Quyết định phê duyệt E-HSMT |
| 47 | Phụ lục 4A thông tư 79/2025/TT-BTC | Biên bản đối chiếu tài liệu |
| 48 | Phụ lục 4B thông tư 79/2025/TT-BTC | Biên bản thương thảo hợp đồng thi công |
| 49 | Mẫu số 3C TT80/2025/TT-BTC | Báo cáo thẩm định KQLCNT |
| 50 | Phụ lục 5 Thông tư 79/2025/TT-BTC | Quyết định phê duyệt kết quả LCNT |
| 51 | Phụ lục I thông tư 02/2023/TT-BXD | Hợp đồng thi công |